## Slide 1
需求变更
G16

## Slide 2
目录
小组分工
BBC组成
1
变更影响
2
参考文献
3
4
4

## Slide 3
CCB组成
目标
规范G16小组软件开发部门的项目计划、需求变更、设计和开发变更的控制流程。
减少因计划、需求变更、设计和开发变更而出现的包括技术风险、客户满意度下降、资金和人力资源需求风险。
提高软件工程教学辅助网站的计划性、可视性和执行力。
武超尘
余敬
秦涛
CCB
CCB
主席
CCB
成员
CCB
成员

## Slide 4
负责所有相关需求，方案，规划等文档的评审，并输出评审记录
CCB职责
负责需求变更，故障处理的评审，就目前来说，此项可暂不执行
评审委员需对评审结果负责，并有权要求对评审文档进行整改

## Slide 5
变更管理过程

## Slide 6
变更发起
在软件需求课上杨枨老师以客户身份提出在论坛上论坛上发帖回帖功能最多添加3个附件
变更影响分析
通过需求管理软件的分析，改变论坛上传资料的功能，会对用户查看该论坛的普通帖子精华帖子产生影响，论坛的发帖，回帖，用户下载论坛资料会受到影响
通过邮件提交申请书给CCB主席
修改论坛的发帖，回帖，用户下载论坛资料用例场景描述，测试用例，对话框图，用户手册
变更影响分析
CCB审核
开始变更

## Slide 7
通知受影响的 涉众
将变更通知所有受影响的涉众
变更执行完成
变更影响分析
变更结束

## Slide 8
变更前后对比
功能需求 | 变更前 | 变更后
论坛上传资料 | 上传文件只能上传1个 | 上传文件最多可以上传3个
查看论坛普通帖子 | 每条帖子可以看到最多有1个附件 | 每条帖子可以看到最多有3个附件
查看论坛精华帖子 | 每条帖子可以看到最多有1个附件 | 每条帖子可以看到最多有3个附件
论坛发帖 | 添加附件时，最多上传1个 | 添加附件时，最多上传3个
论坛回帖 | 没有添加附件功能 | 添加附件时，最多上传3个
论坛下载资料 | 每条帖子可以看到最多有1个附件可以下载 | 每条帖子可以看到最多有3个附件可以下载

## Slide 9
变更估计花费的时间
任务名称 | 估计工时
界面原型的修改 | 1个小时
软件需求规格说明书修正 | 3个小时
用例场景描述修正 | 0.5个小时
测试用例设计 | 0.5个小时
范围与前景文档修正 | 1个小时
数据字典修正 | 0.5个小时
用户手册修正 | 0.5个小时
完成需求变更应花费：7个小时

## Slide 10
变更实际花费的时间
任务名称 | 估计工时
界面原型的修改 | 1个小时
软件需求规格说明书修正 | 0.5个小时
用例场景描述修正 | 2个小时
测试用例设计 | 0.5个小时
范围与前景文档修正 | 1个小时
数据字典修正 | 0.5个小时
用户手册修正 | 0.5个小时
完成需求变更应花费：6个小时

## Slide 11
变更所受影响的干系人
姓名 | 角色
杨枨 | 客户代表，教师用户代表
余敬 | PRD-2016-G16小组成员
张伟鹏 | PRD-2016-G16小组成员
唐子煜 | PRD-2016-G16小组成员
丁磊 | PRD-2016-G16小组成员
陈建伟 | PRD-2016-G16小组成员
伍超尘 | 开发人员代表
李泽龙 | 管理员用户代表
陈家俊 | 学生用户代表

## Slide 12
参考文献
[1]（美）Karl E. Wiegers著，刘伟琴，刘洪涛 译， 软件需求（第2版），清华大学出版社

## Slide 13
小组分工
制作PPT：陈建伟，丁磊
收集资料：张伟鹏，唐子煜
审核：余敬

## Slide 14
感谢聆听!